## Calendario Valorizado
CALENDARIO VALORIZADO
PROYECTO: | CASA HABITACION - PLANTILLA
CLIENTE: | PLANTILLA
UBICACION: | ARNALDO MARQUEZ
FECHA BASE: | 02-10-2020
MONEDA: | SOLES
Item | Partida | Unidad | Metrado | PU | Parcial | 01-03-2021 | 01-04-2021 | 01-05-2021 | 01-06-2021 | 01-07-2021 | 01-08-2021
1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 20671.31 | 16488.9 | 4182.41 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | GLB | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60M X 2.40M | GLB | 1 | 912.36 | 912.36 | 912.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 355 | 6.2 | 2201 | 1257.71 | 943.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | TRAZO Y REPLANTEO | M2 | 355 | 21.29 | 7557.95 | 4318.83 | 3239.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLICIONES |  |  |  | 34489 | 34489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | DEMOLICION MANUAL DE CIMIENTOS | M3 | 50 | 530.6 | 26530 | 26530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | DEMOLICION MANUAL DE COLUMNAS | M3 | 10 | 636.72 | 6367.2 | 6367.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE - QUINCHA | M2 | 140 | 11.37 | 1591.8 | 1591.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 5847.5 | 2626.8 | 3220.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | EXCAVACION MANUAL H=1.00 EN TERRENO NORMAL | M3 | 66 | 39.8 | 2626.8 | 2626.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, PISÓN MANUAL | M2 | 290 | 5.53 | 1603.7 | 0 | 1603.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO | M3 | 70 | 23.1 | 1617 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  | 37482.49 | 0 | 27755.89 | 0 | 9726.6 | 0 | 0
4.1 | CONCRETO PARA SOLADOS, E=0.10 M. C:H, 1:12 | M2 | 33 | 40.29 | 1329.57 | 0 | 1329.57 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG | M3 | 66 | 222.01 | 14652.66 | 0 | 14652.66 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | M2 | 45 | 35.21 | 1584.45 | 0 | 1584.45 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM | M3 | 34.2 | 297.93 | 10189.21 | 0 | 10189.21 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H | M2 | 290 | 33.54 | 9726.6 | 0 | 0 | 0 | 9726.6 | 0 | 0
5 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  | 186081.01 | 0 | 29889.3 | 156191.71 | 0 | 0 | 0
5.1 | ZAPATAS |  |  |  | 15584.32 | 0 | 15584.32 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2 | M3 | 20 | 405.5 | 8110 | 0 | 8110 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, ZAPATA | M2 | 17 | 39.76 | 675.92 | 0 | 675.92 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | KG | 1120 | 6.07 | 6798.4 | 0 | 6798.4 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | VIGAS DE CIMENTACION |  |  |  | 3499.13 | 0 | 3499.13 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 | M3 | 3.5 | 405.51 | 1419.29 | 0 | 1419.29 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN | M2 | 7 | 42.18 | 295.26 | 0 | 295.26 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | KG | 294 | 6.07 | 1784.58 | 0 | 1784.58 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | COLUMNAS |  |  |  | 20032.62 | 0 | 10805.85 | 9226.77 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 | M3 | 18 | 520.21 | 9363.78 | 0 | 2675.37 | 6688.41 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS | M2 | 126 | 70.51 | 8884.26 | 0 | 6345.9 | 2538.36 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | KG | 294 | 6.07 | 1784.58 | 0 | 1784.58 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | VIGAS |  |  |  | 69036.48 | 0 | 0 | 69036.48 | 0 | 0 | 0
5.4.1 | CONCRETO PARA VIGAS F'C=210 KG/CM2 | M3 | 24 | 459.27 | 11022.48 | 0 | 0 | 11022.48 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS | M2 | 96 | 35.25 | 3384 | 0 | 0 | 3384 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | KG | 9000 | 6.07 | 54630 | 0 | 0 | 54630 | 0 | 0 | 0
5.5 | LOSAS ALIGERADAS |  |  |  | 71012.88 | 0 | 0 | 71012.88 | 0 | 0 | 0
5.5.1 | CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=210 KG/CM2 | M3 | 48 | 459.26 | 22044.48 | 0 | 0 | 22044.48 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS | M2 | 486 | 36.15 | 17568.9 | 0 | 0 | 17568.9 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | KG | 3300 | 6.07 | 20031 | 0 | 0 | 20031 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA H = 15 CM PARA LOSA ALIGERADA | PZA | 5830 | 1.95 | 11368.5 | 0 | 0 | 11368.5 | 0 | 0 | 0
5.6 | ESCALERAS |  |  |  | 6915.58 | 0 | 0 | 6915.58 | 0 | 0 | 0
5.6.1 | CONCRETO PARA ESCALERAS F´C=210 KG/CM2 | M3 | 5.6 | 520.21 | 2913.18 | 0 | 0 | 2913.18 | 0 | 0 | 0
5.6.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS | M2 | 24 | 35.25 | 846 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0
5.6.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | KG | 520 | 6.07 | 3156.4 | 0 | 0 | 3156.4 | 0 | 0 | 0
6 | ALBAÑILERIA |  |  |  | 89033.32 | 0 | 89033.32 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA, CABEZA. MEZCLA 1:4 | M2 | 841 | 92.02 | 77388.82 | 0 | 77388.82 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA, N-SOG. MEZCLA 1:4 | M2 | 210 | 55.45 | 11644.5 | 0 | 11644.5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS |  |  |  | 28184.82 | 0 | 0 | 0 | 7456.01 | 20728.81 | 0
7.1 | TARRAJEO FROTACHADO, MUROS INT. E=1.5CM, MEZCLA 1:4 | M2 | 1200 | 20.3 | 24360 | 0 | 0 | 0 | 6090 | 18270 | 0
7.2 | TARRAJEO FROTACHADO, MUROS EXT. E=1.5CM, MEZCLA 1:4 | M2 | 162 | 23.61 | 3824.82 | 0 | 0 | 0 | 1366.01 | 2458.81 | 0
8 | CIELORASOS |  |  |  | 30406.5 | 0 | 0 | 0 | 30406.5 | 0 | 0
8.1 | TARRAJEO DE CIELORASO E=1.5CM, MEZCLA 1:4 | M2 | 870 | 34.95 | 30406.5 | 0 | 0 | 0 | 30406.5 | 0 | 0
9 | PISOS Y PAVIMENTOS |  |  |  | 69214.7 | 0 | 0 | 0 | 5167.8 | 57489.71 | 6557.19
9.1 | CONTRAPISO DE 2" | M2 | 870 | 26.73 | 23255.1 | 0 | 0 | 0 | 5167.8 | 18087.3 | 0
9.2 | PISO LOSETA VENECIANA 30 X 30CM | M2 | 500 | 60.07 | 30035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30035 | 0
9.3 | PISO DE PARQUET | M2 | 270 | 58.98 | 15924.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9367.41 | 6557.19
10 | CONTRAZOCALOS |  |  |  | 20296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13530.67 | 6765.33
10.1 | CONTRAZÓCALO VENECIANO 10X30CM | ML | 800 | 25.37 | 20296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13530.67 | 6765.33
11 | ZOCALOS |  |  |  | 17687.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11054.93 | 6632.96
11.1 | ZOCALO DE BALDOSAS CERAMICAS 30X30 CM | M2 | 126 | 140.38 | 17687.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11054.93 | 6632.96
12 | REVESTIMIENTOS |  |  |  | 201.64 | 0 | 0 | 201.64 | 0 | 0 | 0
12.1 | REVESTIMIENTO DE GRADAS DE ESCALERA | ML | 8.2 | 24.59 | 201.64 | 0 | 0 | 201.64 | 0 | 0 | 0
13 | CUBIERTAS |  |  |  | 7390.8 | 0 | 0 | 0 | 7390.8 | 0 | 0
13.1 | CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO 25X25 ASENTADO CON MORTERO 1:4 | M2 | 180 | 41.06 | 7390.8 | 0 | 0 | 0 | 7390.8 | 0 | 0
14 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 28361.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14489.4 | 13872.03
14.1 | PUERTA CONTRAPLACADA E=35MM TRIPLAY 4 MM | M2 | 82 | 247.38 | 20285.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14489.4 | 5795.76
14.2 | VENTANA DE MADERA CON HOJAS, CEDRO | M2 | 35.5 | 150.59 | 5345.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5345.95
14.3 | PUERTA DE DE CEDRO 45MM | M2 | 8 | 341.29 | 2730.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730.32
15 | CERRAJERIA |  |  |  | 6235.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423.97 | 2811.41
15.1 | BISAGRA TIPO CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2" | PZA | 147 | 30.28 | 4451.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3423.97 | 1027.19
15.2 | CERRADURA PUERTA PRINCIPAL PESADA | PZA | 2 | 144.66 | 289.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.32
15.3 | CERRADURA PARA BAÑO BRONCE | PZA | 6 | 99.66 | 597.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.96
15.4 | CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR BRONCE ANTIGUO | PZA | 9 | 99.66 | 896.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.94
16 | VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES |  |  |  | 3166.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166.08
16.1 | VIDRIO INCOLORO SEMIDOBLE | P2 | 388 | 8.16 | 3166.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166.08
17 | PINTURA |  |  |  | 29460.77 | 0 | 0 | 0 | 6404.17 | 21004.25 | 2052.35
17.1 | PINTURA DE CIELORASOS,VINLICA 2 MANOS | M2 | 870 | 13.25 | 11527.5 | 0 | 0 | 0 | 6404.17 | 5123.33 | 0
17.2 | PINTURA DE MUROS INTERIORES, VINÍLICA 2 MANOS | M2 | 1200 | 11.66 | 13992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13992 | 0
17.3 | PINTURA DE MUROS EXTERIORES, VINÍLICA 2 MANOS | M2 | 162 | 11.66 | 1888.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888.92 | 0
17.4 | PINTURA EN VENTANAS DE MADERA, BARNIZ - 2MANOS | M2 | 25.5 | 13.7 | 349.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.35
17.5 | PINTURA EN PUERTAS DE MADERA, BARNIZ - 2 MANOS | M2 | 100 | 17.03 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703
18 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  | 8284.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600.55 | 2684.4
18.1 | INODORO TOP PIECE BLANCO COMERCIAL | PZA | 9 | 585 | 5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5265 | 0
18.2 | LAVATORIO SONET BLANCO STANDARD | PZA | 9 | 303.34 | 2730.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.34 | 2426.72
18.3 | TOALLERA DE LOSA BLANCA | PZA | 9 | 9.44 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 75.52
18.4 | PAPELERA DE EMPOTRAR | PZA | 9 | 15 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 120
18.5 | JABONERAS SIMPLE 15X 15 DE LOSA BLANCA | PZA | 9 | 7.77 | 69.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 62.16
19 | SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE |  |  |  | 14353.07 | 0 | 0 | 14353.07 | 0 | 0 | 0
19.1 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | PTO | 25 | 115.85 | 2896.25 | 0 | 0 | 2896.25 | 0 | 0 | 0
19.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES | PTO | 60 | 115.85 | 6951 | 0 | 0 | 6951 | 0 | 0 | 0
19.3 | SALIDA PARA BRAQUETE | PTO | 25 | 59.81 | 1495.25 | 0 | 0 | 1495.25 | 0 | 0 | 0
19.4 | SALIDA PARA COCINA ELECTRICA | PTO | 3 | 115.85 | 347.55 | 0 | 0 | 347.55 | 0 | 0 | 0
19.5 | SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO | PTO | 3 | 115.85 | 347.55 | 0 | 0 | 347.55 | 0 | 0 | 0
19.6 | POZO A TIERRA | UND | 2 | 709.13 | 1418.26 | 0 | 0 | 1418.26 | 0 | 0 | 0
19.7 | TABLERO ELECTRICO DE POLICARBONATO DE 12 POLOS | UND | 1 | 897.21 | 897.21 | 0 | 0 | 897.21 | 0 | 0 | 0
20 | SISTEMA DE DESAGÜE |  |  |  | 10468.89 | 0 | 0 | 0 | 4580.93 | 5887.96 | 0
20.1 | SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 2" | PTO | 18 | 155.35 | 2796.3 | 0 | 0 | 0 | 2237.04 | 559.26 | 0
20.2 | SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" | PTO | 18 | 162.77 | 2929.86 | 0 | 0 | 0 | 2343.89 | 585.97 | 0
20.3 | SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" | PTO | 36 | 111.02 | 3996.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996.72 | 0
20.4 | REGISTRO DE BRONCE 4" | UND | 9 | 52.88 | 475.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.92 | 0
20.5 | CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" | UND | 3 | 90.03 | 270.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.09 | 0
21 | SISTEMA DE AGUA FRIA |  |  |  | 13731.37 | 0 | 0 | 0 | 1008.08 | 12723.29 | 0
21.1 | SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC CLASE 10, D = 1/2" | PTO | 45 | 109.04 | 4906.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4906.8 | 0
21.2 | RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC CLASE 10 DE 1/2" | M | 76 | 26.01 | 1976.76 | 0 | 0 | 0 | 790.7 | 1186.06 | 0
21.3 | RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC CLASE 10 DE 3/4" | M | 98 | 26.41 | 2588.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588.18 | 0
21.4 | VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 1/2" | UND | 5 | 76.32 | 381.6 | 0 | 0 | 0 | 152.64 | 228.96 | 0
21.5 | VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 3/4" | UND | 2 | 80.92 | 161.84 | 0 | 0 | 0 | 64.74 | 97.1 | 0
21.6 | TANQUE DE AGUA 1000 LITROS | UND | 3 | 1238.73 | 3716.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3716.19 | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 661048.91 | 53604.7 | 154081.62 | 170746.42 | 72140.89 | 165933.54 | 44541.75
| GASTOS GENERALES 13.4396% |  |  |  | 88842.33 | 7204.2573 | 20707.9536 | 22947.636 | 9695.4471 | 22300.8042 | 5986.2331
| UTILIDAD 10% |  |  |  | 66104.89 | 5360.4699 | 15408.1618 | 17074.6417 | 7214.0889 | 16593.3537 | 4454.1749
| SUB TOTAL |  |  |  | 815996.13 | 66169.4272 | 190197.7353 | 210768.6978 | 89050.426 | 204827.698 | 54982.158
| IGV 18% |  |  |  | 146879.3 | 11910.4966 | 34235.5916 | 37938.3647 | 16029.0763 | 36868.9848 | 9896.7882
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 962875.43 | 78079.9239 | 224433.3269 | 248707.0625 | 105079.5023 | 241696.6827 | 64878.9462
[6 empty] | 8.109% | 23.31% | 25.83% | 10.91% | 25.1% | 6.738%