## Programación
PROGRAMACIÓN DE OBRA
PROYECTO: | CASA HABITACION
CLIENTE: | PRESUPUESTOS.PE
UBICACION:
FECHA BASE: | 2026-05-07
MONEDA: | SOLES
Item | Partida | Duración | Inicio | Fin | Predecesora | Cuadrilla | Rendimiento | Unidad | Metrado | PU | Parcial | [6 empty] | 07 mar 2021 | [6 empty] | 14 mar 2021 | [6 empty] | 21 mar 2021 | [6 empty] | 28 mar 2021 | [6 empty] | 04 abr 2021 | [6 empty] | 11 abr 2021 | [6 empty] | 18 abr 2021 | [6 empty] | 25 abr 2021 | [6 empty] | 02 may 2021 | [6 empty] | 09 may 2021 | [6 empty] | 16 may 2021 | [6 empty] | 23 may 2021 | [6 empty] | 30 may 2021 | [6 empty] | 06 jun 2021 | [6 empty] | 13 jun 2021 | [6 empty] | 20 jun 2021 | [6 empty] | 27 jun 2021 | [6 empty] | 04 jul 2021 | [6 empty] | 11 jul 2021 | [6 empty] | 18 jul 2021 | [6 empty] | 25 jul 2021 | [6 empty] | 01 ago 2021 | [6 empty] | 08 ago 2021
[12 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
| SP: ESTRUCTURAS | 120 | 01-03-2021 | 28-06-2021 | [6 empty] | 284571.31 | bar: L to 27 jun 2021 L
1 | OBRAS PRELIMINARES | 34 | 01-03-2021 | 03-04-2021 | [6 empty] | 20671.31 | bar: L to 28 mar 2021 S
1.1 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | 7 | 01-03-2021 | 07-03-2021 |  | 1 | 1 | GLB | 1 | 10000 | 10000 | bar: L to 07 mar 2021 D
1.2 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60M X 2.40M | 4 | 06-03-2021 | 09-03-2021 | 3CC+5d | 1 | 1 | GLB | 1 | 912.36 | 912.36 | bar: S to 07 mar 2021 M
1.3 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | 7 | 28-03-2021 | 03-04-2021 | 8 | 3 | 25 | M2 | 355 | 6.2 | 2201 | bar: 28 mar 2021 D to 28 mar 2021 S
1.4 | TRAZO Y REPLANTEO | 7 | 28-03-2021 | 03-04-2021 | 5CC | 2 | 50 | M2 | 355 | 21.29 | 7557.95 | bar: 28 mar 2021 D to 28 mar 2021 S
2 | DEMOLICIONES | 20 | 08-03-2021 | 27-03-2021 | [6 empty] | 34489 | bar: 07 mar 2021 L to 21 mar 2021 S
2.1 | DEMOLICION MANUAL DE CIMIENTOS | 16 | 12-03-2021 | 27-03-2021 | 9CC+25% | 11 | 0.3 | M3 | 50 | 530.6 | 26530 | bar: 07 mar 2021 V to 21 mar 2021 S
2.2 | DEMOLICION MANUAL DE COLUMNAS | 11 | 10-03-2021 | 20-03-2021 | 10CC+25% | 4 | 0.25 | M3 | 10 | 636.72 | 6367.2 | bar: 07 mar 2021 M to 14 mar 2021 S
2.3 | DEMOLICION DE MUROS DE ADOBE - QUINCHA | 10 | 08-03-2021 | 17-03-2021 | 3 | 1 | 14 | M2 | 140 | 11.37 | 1591.8 | bar: 07 mar 2021 L to 14 mar 2021 M
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 25 | 31-03-2021 | 24-04-2021 | [6 empty] | 5847.5 | bar: 28 mar 2021 M to 18 abr 2021 S
3.1 | EXCAVACION MANUAL H=1.00 EN TERRENO NORMAL | 1 | 31-03-2021 | 31-03-2021 | 6CC+50% | 21 | 4 | M3 | 66 | 39.8 | 2626.8 | bar: 28 mar 2021 M
3.2 | NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION, PISÓN MANUAL | 1 | 12-04-2021 | 12-04-2021 | 23 | 3 | 100 | M2 | 290 | 5.53 | 1603.7 | bar: 11 abr 2021 L
3.3 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO | 12 | 13-04-2021 | 24-04-2021 | 13 | 1 | 6 | M3 | 70 | 23.1 | 1617 | bar: 11 abr 2021 M to 18 abr 2021 S
4 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | 87 | 03-04-2021 | 28-06-2021 | [6 empty] | 37482.49 | bar: 28 mar 2021 S to 27 jun 2021 L
4.1 | CONCRETO PARA SOLADOS, E=0.10 M. C:H, 1:12 | 1 | 03-04-2021 | 03-04-2021 | 12CC+3d | 1 | 60 | M2 | 33 | 40.29 | 1329.57 | bar: 28 mar 2021 S
4.2 | CONCRETO PARA CIMIENTOS CICLÓPEO 1:10+30% PG | 3 | 04-04-2021 | 06-04-2021 | 16 | 1 | 25 | M3 | 66 | 222.01 | 14652.66 | bar: 04 abr 2021 D to 04 abr 2021 M
4.3 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO | 3 | 07-04-2021 | 09-04-2021 | 17 | 1 | 16 | M2 | 45 | 35.21 | 1584.45 | bar: 04 abr 2021 M to 04 abr 2021 V
4.4 | CONCRETO PARA SOBRECIMENTO CICLÓPEO 1:8+25% PM | 3 | 10-04-2021 | 12-04-2021 | 18 | 1 | 12 | M3 | 34.2 | 297.93 | 10189.21 | bar: 04 abr 2021 S to 11 abr 2021 L
4.5 | CONCRETO PARA FALSO PISO E=4" MEZCLA 1:8 C:H | 3 | 26-06-2021 | 28-06-2021 | 39FC+15d; 52CC | 1 | 110 | M2 | 290 | 33.54 | 9726.6 | bar: 20 jun 2021 S to 27 jun 2021 L
5 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | 56 | 04-04-2021 | 29-05-2021 | [6 empty] | 186081.01 | bar: 04 abr 2021 D to 23 may 2021 S
5.1 | ZAPATAS | 8 | 04-04-2021 | 11-04-2021 | [6 empty] | 15584.32 | bar: 04 abr 2021 D to 11 abr 2021 D
5.1.1 | CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=210 KG/CM2 | 1 | 11-04-2021 | 11-04-2021 | 24 | 1 | 17 | M3 | 20 | 405.5 | 8110 | bar: 11 abr 2021 D
5.1.2 | ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, ZAPATA | 2 | 09-04-2021 | 10-04-2021 | 25 | 1 | 14 | M2 | 17 | 39.76 | 675.92 | bar: 04 abr 2021 V to 04 abr 2021 S
5.1.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | 5 | 04-04-2021 | 08-04-2021 | 16 | 1 | 250 | KG | 1120 | 6.07 | 6798.4 | bar: 04 abr 2021 D to 04 abr 2021 J
5.2 | VIGAS DE CIMENTACION | 4 | 04-04-2021 | 07-04-2021 | [6 empty] | 3499.13 | bar: 04 abr 2021 D to 04 abr 2021 M
5.2.1 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F¨C=210 KG/CM2 | 1 | 07-04-2021 | 07-04-2021 | 28 | 1 | 17 | M3 | 3.5 | 405.51 | 1419.29 | bar: 04 abr 2021 M
5.2.2 | ENCOFRADO/ DESENCOFRADO NORMAL, VIGAS DE CIMENTACIÓN | 1 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | 29 | 1 | 10 | M2 | 7 | 42.18 | 295.26 | bar: 04 abr 2021 M
5.2.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | 2 | 04-04-2021 | 05-04-2021 | 25CC | 1 | 250 | KG | 294 | 6.07 | 1784.58 | bar: 04 abr 2021 D to 04 abr 2021 L
5.3 | COLUMNAS | 32 | 04-04-2021 | 05-05-2021 | [6 empty] | 20032.62 | bar: 04 abr 2021 D to 02 may 2021 M
5.3.1 | CONCRETO PARA COLUMNAS F´C=210 KG/CM2 | 7 | 29-04-2021 | 05-05-2021 | 32CC+50% | 1 | 9 | M3 | 18 | 520.21 | 9363.78 | bar: 25 abr 2021 J to 02 may 2021 M
5.3.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS | 7 | 26-04-2021 | 02-05-2021 | 49 | 2 | 14 | M2 | 126 | 70.51 | 8884.26 | bar: 25 abr 2021 L to 02 may 2021 D
5.3.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | 7 | 04-04-2021 | 10-04-2021 | 25CC | 1 | 250 | KG | 294 | 6.07 | 1784.58 | bar: 04 abr 2021 D to 04 abr 2021 S
5.4 | VIGAS | 20 | 06-05-2021 | 25-05-2021 | [6 empty] | 69036.48 | bar: 02 may 2021 J to 23 may 2021 M
5.4.1 | CONCRETO PARA VIGAS F'C=210 KG/CM2 | 2 | 24-05-2021 | 25-05-2021 | 41 | 1 | 12 | M3 | 24 | 459.27 | 11022.48 | bar: 23 may 2021 L to 23 may 2021 M
5.4.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS | 7 | 18-05-2021 | 24-05-2021 | 37 | 1 | 14 | M2 | 96 | 35.25 | 3384 | bar: 16 may 2021 M to 23 may 2021 L
5.4.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | 12 | 06-05-2021 | 17-05-2021 | 31 | 3 | 250 | KG | 9000 | 6.07 | 54630 | bar: 02 may 2021 J to 16 may 2021 L
5.5 | LOSAS ALIGERADAS | 22 | 06-05-2021 | 27-05-2021 | [6 empty] | 71012.88 | bar: 02 may 2021 J to 23 may 2021 J
5.5.1 | CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS F´C=210 KG/CM2 | 4 | 24-05-2021 | 27-05-2021 | 41 | 1 | 12 | M3 | 48 | 459.26 | 22044.48 | bar: 23 may 2021 L to 23 may 2021 J
5.5.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSAS ALIGERADAS | 7 | 06-05-2021 | 12-05-2021 | 31 | 5 | 14 | M2 | 486 | 36.15 | 17568.9 | bar: 02 may 2021 J to 09 may 2021 M
5.5.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | 7 | 17-05-2021 | 23-05-2021 | 42 | 2 | 250 | KG | 3300 | 6.07 | 20031 | bar: 16 may 2021 L to 23 may 2021 D
5.5.4 | LADRILLO HUECO DE ARCILLA H = 15 CM PARA LOSA ALIGERADA | 4 | 13-05-2021 | 16-05-2021 | 40 | 1 | 1600 | PZA | 5830 | 1.95 | 11368.5 | bar: 09 may 2021 J to 16 may 2021 D
5.6 | ESCALERAS | 6 | 24-05-2021 | 29-05-2021 | [6 empty] | 6915.58 | bar: 23 may 2021 L to 23 may 2021 S
5.6.1 | CONCRETO PARA ESCALERAS F´C=210 KG/CM2 | 1 | 29-05-2021 | 29-05-2021 | 45 | 1 | 9 | M3 | 5.6 | 520.21 | 2913.18 | bar: 23 may 2021 S
5.6.2 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS | 2 | 27-05-2021 | 28-05-2021 | 46 | 1 | 14 | M2 | 24 | 35.25 | 846 | bar: 23 may 2021 J to 23 may 2021 V
5.6.3 | ACERO DE REFUERZO F´Y = 4200 KG/CM2 | 3 | 24-05-2021 | 26-05-2021 | 41 | 1 | 250 | KG | 520 | 6.07 | 3156.4 | bar: 23 may 2021 L to 23 may 2021 M
| SP: ARQUITECTURA | 126 | 11-04-2021 | 14-08-2021 | [6 empty] | 337924.27 | bar: 11 abr 2021 D to 08 ago 2021 S
6 | ALBAÑILERIA | 19 | 11-04-2021 | 29-04-2021 | [6 empty] | 89033.32 | bar: 11 abr 2021 D to 25 abr 2021 J
6.1 | MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA, CABEZA. MEZCLA 1:4 | 15 | 11-04-2021 | 25-04-2021 | 33 | 9 | 6.5 | M2 | 841 | 92.02 | 77388.82 | bar: 11 abr 2021 D to 25 abr 2021 D
6.2 | MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA, N-SOG. MEZCLA 1:4 | 14 | 16-04-2021 | 29-04-2021 | 49CC+5d | 2 | 9.5 | M2 | 210 | 55.45 | 11644.5 | bar: 11 abr 2021 V to 25 abr 2021 J
7 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS | 20 | 26-06-2021 | 15-07-2021 | [6 empty] | 28184.82 | bar: 20 jun 2021 S to 11 jul 2021 J
7.1 | TARRAJEO FROTACHADO, MUROS INT. E=1.5CM, MEZCLA 1:4 | 20 | 26-06-2021 | 15-07-2021 | 39; 49; 55 | 4 | 15 | M2 | 1200 | 20.3 | 24360 | bar: 20 jun 2021 S to 11 jul 2021 J
7.2 | TARRAJEO FROTACHADO, MUROS EXT. E=1.5CM, MEZCLA 1:4 | 14 | 26-06-2021 | 09-07-2021 | 52CC | 1 | 12 | M2 | 162 | 23.61 | 3824.82 | bar: 20 jun 2021 S to 04 jul 2021 V
8 | CIELORASOS | 14 | 12-06-2021 | 25-06-2021 | [6 empty] | 30406.5 | bar: 06 jun 2021 S to 20 jun 2021 V
8.1 | TARRAJEO DE CIELORASO E=1.5CM, MEZCLA 1:4 | 14 | 12-06-2021 | 25-06-2021 | 39FC+15d | 8 | 8 | M2 | 870 | 34.95 | 30406.5 | bar: 06 jun 2021 S to 20 jun 2021 V
9 | PISOS Y PAVIMENTOS | 40 | 29-06-2021 | 07-08-2021 | [6 empty] | 69214.7 | bar: 27 jun 2021 M to 01 ago 2021 S
9.1 | CONTRAPISO DE 2" | 9 | 29-06-2021 | 07-07-2021 | 20 | 1 | 100 | M2 | 870 | 26.73 | 23255.1 | bar: 27 jun 2021 M to 04 jul 2021 M
9.2 | PISO LOSETA VENECIANA 30 X 30CM | 14 | 08-07-2021 | 21-07-2021 | 57 | 3 | 12 | M2 | 500 | 60.07 | 30035 | bar: 04 jul 2021 J to 18 jul 2021 M
9.3 | PISO DE PARQUET | 17 | 22-07-2021 | 07-08-2021 | 58 | 2 | 8 | M2 | 270 | 58.98 | 15924.6 | bar: 18 jul 2021 J to 01 ago 2021 S
10 | CONTRAZOCALOS | 15 | 22-07-2021 | 05-08-2021 | [6 empty] | 20296 | bar: 18 jul 2021 J to 01 ago 2021 J
10.1 | CONTRAZÓCALO VENECIANO 10X30CM | 15 | 22-07-2021 | 05-08-2021 | 58 | 3 | 18 | ML | 800 | 25.37 | 20296 | bar: 18 jul 2021 J to 01 ago 2021 J
11 | ZOCALOS | 16 | 22-07-2021 | 06-08-2021 | [6 empty] | 17687.88 | bar: 18 jul 2021 J to 01 ago 2021 V
11.1 | ZOCALO DE BALDOSAS CERAMICAS 30X30 CM | 16 | 22-07-2021 | 06-08-2021 | 58 | 2 | 4 | M2 | 126 | 140.38 | 17687.88 | bar: 18 jul 2021 J to 01 ago 2021 V
12 | REVESTIMIENTOS | 1 | 30-05-2021 | 30-05-2021 | [6 empty] | 201.64 | bar: 30 may 2021 D
12.1 | REVESTIMIENTO DE GRADAS DE ESCALERA | 1 | 30-05-2021 | 30-05-2021 | 44 | 1 | 10 | ML | 8.2 | 24.59 | 201.64 | bar: 30 may 2021 D
13 | CUBIERTAS | 9 | 04-06-2021 | 12-06-2021 | [6 empty] | 7390.8 | bar: 30 may 2021 V to 06 jun 2021 S
13.1 | CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO 25X25 ASENTADO CON MORTERO 1:4 | 9 | 04-06-2021 | 12-06-2021 | 39FC+7d | 1 | 20 | M2 | 180 | 41.06 | 7390.8 | bar: 30 may 2021 V to 06 jun 2021 S
14 | CARPINTERIA DE MADERA | 19 | 22-07-2021 | 09-08-2021 | [6 empty] | 28361.43 | bar: 18 jul 2021 J to 08 ago 2021 L
14.1 | PUERTA CONTRAPLACADA E=35MM TRIPLAY 4 MM | 14 | 22-07-2021 | 04-08-2021 | 58 | 2 | 3 | M2 | 82 | 247.38 | 20285.16 | bar: 18 jul 2021 J to 01 ago 2021 M
14.2 | VENTANA DE MADERA CON HOJAS, CEDRO | 1 | 05-08-2021 | 05-08-2021 | 69 | 1 | 40 | M2 | 35.5 | 150.59 | 5345.95 | bar: 01 ago 2021 J
14.3 | PUERTA DE DE CEDRO 45MM | 4 | 06-08-2021 | 09-08-2021 | 70 | 1 | 2 | M2 | 8 | 341.29 | 2730.32 | bar: 01 ago 2021 V to 08 ago 2021 L
15 | CERRAJERIA | 19 | 22-07-2021 | 09-08-2021 | [6 empty] | 6235.38 | bar: 18 jul 2021 J to 08 ago 2021 L
15.1 | BISAGRA TIPO CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2" | 13 | 22-07-2021 | 03-08-2021 | 69CC | 1 | 12 | PZA | 147 | 30.28 | 4451.16 | bar: 18 jul 2021 J to 01 ago 2021 M
15.2 | CERRADURA PUERTA PRINCIPAL PESADA | 1 | 06-08-2021 | 06-08-2021 | 71CC | 1 | 4 | PZA | 2 | 144.66 | 289.32 | bar: 01 ago 2021 V
15.3 | CERRADURA PARA BAÑO BRONCE | 2 | 05-08-2021 | 06-08-2021 | 69 | 1 | 4 | PZA | 6 | 99.66 | 597.96 | bar: 01 ago 2021 J to 01 ago 2021 V
15.4 | CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR BRONCE ANTIGUO | 3 | 07-08-2021 | 09-08-2021 | 75 | 1 | 4 | PZA | 9 | 99.66 | 896.94 | bar: 01 ago 2021 S to 08 ago 2021 L
16 | VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES | 7 | 08-08-2021 | 14-08-2021 | [6 empty] | 3166.08 | bar: 08 ago 2021 D to 08 ago 2021 S
16.1 | VIDRIO INCOLORO SEMIDOBLE | 7 | 08-08-2021 | 14-08-2021 | 83 | 1 | 60 | P2 | 388 | 8.16 | 3166.08 | bar: 08 ago 2021 D to 08 ago 2021 S
17 | PINTURA | 46 | 26-06-2021 | 10-08-2021 | [6 empty] | 29460.77 | bar: 20 jun 2021 S to 08 ago 2021 M
17.1 | PINTURA DE CIELORASOS,VINLICA 2 MANOS | 9 | 26-06-2021 | 04-07-2021 | 55 | 4 | 25 | M2 | 870 | 13.25 | 11527.5 | bar: 20 jun 2021 S to 04 jul 2021 D
17.2 | PINTURA DE MUROS INTERIORES, VINÍLICA 2 MANOS | 8 | 16-07-2021 | 23-07-2021 | 52 | 5 | 30 | M2 | 1200 | 11.66 | 13992 | bar: 11 jul 2021 V to 18 jul 2021 V
17.3 | PINTURA DE MUROS EXTERIORES, VINÍLICA 2 MANOS | 6 | 10-07-2021 | 15-07-2021 | 53 | 1 | 30 | M2 | 162 | 11.66 | 1888.92 | bar: 04 jul 2021 S to 11 jul 2021 J
17.4 | PINTURA EN VENTANAS DE MADERA, BARNIZ - 2MANOS | 2 | 06-08-2021 | 07-08-2021 | 70 | 1 | 20 | M2 | 25.5 | 13.7 | 349.35 | bar: 01 ago 2021 V to 01 ago 2021 S
17.5 | PINTURA EN PUERTAS DE MADERA, BARNIZ - 2 MANOS | 6 | 05-08-2021 | 10-08-2021 | 69 | 1 | 18 | M2 | 100 | 17.03 | 1703 | bar: 01 ago 2021 J to 08 ago 2021 M
18 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS | 18 | 22-07-2021 | 08-08-2021 | [6 empty] | 8284.95 | bar: 18 jul 2021 J to 08 ago 2021 D
18.1 | INODORO TOP PIECE BLANCO COMERCIAL | 9 | 22-07-2021 | 30-07-2021 | 58 | 1 | 1 | PZA | 9 | 585 | 5265 | bar: 18 jul 2021 J to 25 jul 2021 V
18.2 | LAVATORIO SONET BLANCO STANDARD | 9 | 31-07-2021 | 08-08-2021 | 86 | 1 | 1 | PZA | 9 | 303.34 | 2730.06 | bar: 25 jul 2021 S to 08 ago 2021 D
18.3 | TOALLERA DE LOSA BLANCA | 9 | 31-07-2021 | 08-08-2021 | 87CC | 1 | 1 | PZA | 9 | 9.44 | 84.96 | bar: 25 jul 2021 S to 08 ago 2021 D
18.4 | PAPELERA DE EMPOTRAR | 9 | 31-07-2021 | 08-08-2021 | 88CC | 1 | 1 | PZA | 9 | 15 | 135 | bar: 25 jul 2021 S to 08 ago 2021 D
18.5 | JABONERAS SIMPLE 15X 15 DE LOSA BLANCA | 9 | 31-07-2021 | 08-08-2021 | 89CC | 1 | 1 | PZA | 9 | 7.77 | 69.93 | bar: 25 jul 2021 S to 08 ago 2021 D
| SP: INSTALACIONES ELECTRICAS | 10 | 13-05-2021 | 22-05-2021 | [6 empty] | 14353.07 | bar: 09 may 2021 J to 16 may 2021 S
19 | SALIDA PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTE | 10 | 13-05-2021 | 22-05-2021 | [6 empty] | 14353.07 | bar: 09 may 2021 J to 16 may 2021 S
19.1 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ | 5 | 13-05-2021 | 17-05-2021 | 40 | 1 | 6 | PTO | 25 | 115.85 | 2896.25 | bar: 09 may 2021 J to 16 may 2021 L
19.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES | 10 | 13-05-2021 | 22-05-2021 | 93CC | 1 | 6 | PTO | 60 | 115.85 | 6951 | bar: 09 may 2021 J to 16 may 2021 S
19.3 | SALIDA PARA BRAQUETE | 5 | 13-05-2021 | 17-05-2021 | 94CC | 1 | 6 | PTO | 25 | 59.81 | 1495.25 | bar: 09 may 2021 J to 16 may 2021 L
19.4 | SALIDA PARA COCINA ELECTRICA | 1 | 18-05-2021 | 18-05-2021 | 95 | 1 | 6 | PTO | 3 | 115.85 | 347.55 | bar: 16 may 2021 M
19.5 | SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO | 1 | 19-05-2021 | 19-05-2021 | 96 | 1 | 6 | PTO | 3 | 115.85 | 347.55 | bar: 16 may 2021 M
19.6 | POZO A TIERRA | 2 | 20-05-2021 | 21-05-2021 | 97 | 1 | 1 | UND | 2 | 709.13 | 1418.26 | bar: 16 may 2021 J to 16 may 2021 V
19.7 | TABLERO ELECTRICO DE POLICARBONATO DE 12 POLOS | 1 | 22-05-2021 | 22-05-2021 | 98 | 1 | 1 | UND | 1 | 897.21 | 897.21 | bar: 16 may 2021 S
| SP: INSTALACIONES SANITARIAS | 29 | 27-06-2021 | 25-07-2021 | [6 empty] | 24200.26 | bar: 27 jun 2021 D to 25 jul 2021 D
20 | SISTEMA DE DESAGÜE | 14 | 27-06-2021 | 10-07-2021 | [6 empty] | 10468.89 | bar: 27 jun 2021 D to 04 jul 2021 S
20.1 | SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 2" | 5 | 27-06-2021 | 01-07-2021 | 20CC+50% | 1 | 4 | PTO | 18 | 155.35 | 2796.3 | bar: 27 jun 2021 D to 27 jun 2021 J
20.2 | SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" | 5 | 27-06-2021 | 01-07-2021 | 102CC | 1 | 4 | PTO | 18 | 162.77 | 2929.86 | bar: 27 jun 2021 D to 27 jun 2021 J
20.3 | SALIDA DE VENTILACION PVC-SAL 2" | 9 | 02-07-2021 | 10-07-2021 | 103 | 1 | 4 | PTO | 36 | 111.02 | 3996.72 | bar: 27 jun 2021 V to 04 jul 2021 S
20.4 | REGISTRO DE BRONCE 4" | 2 | 02-07-2021 | 03-07-2021 | 103 | 1 | 7 | UND | 9 | 52.88 | 475.92 | bar: 27 jun 2021 V to 27 jun 2021 S
20.5 | CAJA REGISTRO DE DESAGÜE 12" X 24" | 1 | 02-07-2021 | 02-07-2021 | 103 | 1 | 5 | UND | 3 | 90.03 | 270.09 | bar: 27 jun 2021 V
21 | SISTEMA DE AGUA FRIA | 29 | 27-06-2021 | 25-07-2021 | [6 empty] | 13731.37 | bar: 27 jun 2021 D to 25 jul 2021 D
21.1 | SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC CLASE 10, D = 1/2" | 15 | 07-07-2021 | 21-07-2021 | 109 | 1 | 3 | PTO | 45 | 109.04 | 4906.8 | bar: 04 jul 2021 M to 18 jul 2021 M
21.2 | RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC CLASE 10 DE 1/2" | 10 | 27-06-2021 | 06-07-2021 | 102CC | 1 | 15 | M | 76 | 26.01 | 1976.76 | bar: 27 jun 2021 D to 04 jul 2021 M
21.3 | RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC CLASE 10 DE 3/4" | 10 | 07-07-2021 | 16-07-2021 | 109 | 1 | 15 | M | 98 | 26.41 | 2588.18 | bar: 04 jul 2021 M to 11 jul 2021 V
21.4 | VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 1/2" | 10 | 27-06-2021 | 06-07-2021 | 109CC | 1 | 8 | UND | 5 | 76.32 | 381.6 | bar: 27 jun 2021 D to 04 jul 2021 M
21.5 | VALVULA COMPUERTA Y ACCESORIOS DE 3/4" | 10 | 27-06-2021 | 06-07-2021 | 109CC | 1 | 8 | UND | 2 | 80.92 | 161.84 | bar: 27 jun 2021 D to 04 jul 2021 M
21.6 | TANQUE DE AGUA 1000 LITROS | 4 | 22-07-2021 | 25-07-2021 | 108 | 1 | 1 | UND | 3 | 1238.73 | 3716.19 | bar: 18 jul 2021 J to 25 jul 2021 D